ESTÁNDAR EC0935

Elemento 2 de 5

Organizar el proyecto

PRODUCTO 2.1

2.1 El plan detallado del proyecto elaborado

| Nombre del proyecto: | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |
| Duración: | 16 semanas |
| Horario: | Lunes a viernes, 16:00 a 19:00; pruebas adicionales según necesidad |
| Lugar: | FCQI, UABC Campus Tijuana y área de pruebas del prototipo |
| Fecha de inicio: | 24 de agosto de 2026 |
| Líder del proyecto: | Kevin Osmar Valdez Meza |

PLAN DETALLADO DEL PROYECTO

HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada

1. Descripción general del proyecto.

| Nombre del proyecto: | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |
| Fecha de inicio: | 24 de agosto de 2026 |
| Fecha de terminación: | 11 de diciembre de 2026 |
| Duración: | 16 semanas |
| Horario: | Lunes a viernes, 16:00 a 19:00; pruebas adicionales según necesidad |
| Lugar: | FCQI, UABC Campus Tijuana y área de pruebas del prototipo |
| Dueño del proyecto: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| Líder del proyecto: | Kevin Osmar Valdez Meza |

2. División del Trabajo en Paquetes

| Paquete de Trabajo | Criterio de Aceptación |
| --- | --- |
| PT1. Planeación y diseño | Alcance, arquitectura, lista de materiales, presupuesto y criterios de prueba documentados y aprobados; sin decisiones críticas pendientes antes de comprar componentes. |
| PT2. Torre e hidráulica | Torre y depósito montados. La solución llega a la parte superior y regresa al depósito durante 60 minutos continuos sin fugas importantes ni desbordamientos. |
| PT3. Electrónica y sensores | ESP32 y sensores de nivel, temperatura, pH, TDS/EC y luz integrados; lecturas disponibles y calibración inicial documentada. Corte por nivel bajo funcional en 100% de pruebas. |
| PT4. Actuadores y automatización | Bomba principal, iluminación y bombas dosificadoras operan en modo manual y automático; cada canal dosificador queda calibrado y limitado por reglas de seguridad. |
| PT5. Firmware y control local | El ESP32 ejecuta riego, iluminación, seguridad, perfiles y dosificación sin Internet durante al menos 30 minutos y entra en estado seguro ante sensor inválido. |
| PT6. Backend, base de datos y comunicación | ESP32 envía/recibe datos por Wi-Fi; backend almacena mediciones, eventos, alertas y perfiles y recupera sincronización después de una desconexión controlada. |
| PT7. Frontend y perfiles de cultivo | Interfaz muestra estado e historial y permite crear, editar, duplicar y seleccionar perfiles. Incluye jalapeño, serrano, chiltepín y al menos un perfil personalizado. |
| PT8. Integración, pruebas y documentación | Sistema integrado ejecuta al menos 95% de los ciclos automáticos programados en la prueba final y se entrega con evidencias, costos, manual y resultados de validación. |

3. Actividades para Terminar los Paquetes de Trabajo

| Paquete de Trabajo | Actividades |
| --- | --- |
| PT1. Planeación y diseño | Confirmar alcance; definir arquitectura; revisar EC0935; actualizar lista de materiales; estimar costos; fijar criterios de aceptación y plan de pruebas. |
| PT2. Torre e hidráulica | Comprar/medir PVC, depósito y conexiones; fabricar la torre; instalar bomba, tubería y difusor; probar caudal, retorno, fugas, drenaje y estabilidad. |
| PT3. Electrónica y sensores | Montar fuente, buck, fusibles y borneras; cablear ESP32; integrar nivel, temperatura, pH, TDS/EC y luz; calibrar y evaluar ruido eléctrico. |
| PT4. Actuadores y automatización | Instalar drivers/MOSFET, bomba principal, iluminación y bombas dosificadoras; separar líneas químicas; calibrar mL/s; configurar zona muerta, dosis máximas y tiempos de mezcla. |
| PT5. Firmware y control local | Programar estados, temporizadores no bloqueantes, watchdog, protección por nivel, reglas de riego/luz, perfiles, dosificación segura y conservación local de configuración crítica. |
| PT6. Backend, base de datos y comunicación | Definir API y modelo de datos; recibir telemetría; almacenar histórico y eventos; sincronizar perfiles; implementar reconexión y recuperación de datos. |
| PT7. Frontend y perfiles de cultivo | Diseñar panel; mostrar variables, actuadores, gráficas y alertas; implementar alta/edición/duplicado de perfiles; probar jalapeño, serrano y chiltepín. |
| PT8. Integración, pruebas y documentación | Integrar subsistemas; ejecutar pruebas funcionales y de falla; registrar métricas; corregir defectos; elaborar manual, bitácora, evidencias, costos y presentación final. |

4. Costo Estimado del Proyecto

| Paquete de Trabajo | Costo Estimado (MXN) |
| --- | --- |
| PT1. Planeación y diseño | $150 |
| PT2. Torre e hidráulica | $1,650 |
| PT3. Electrónica y sensores | $1,550 |
| PT4. Actuadores y automatización | $1,700 |
| PT5. Firmware y control local | $150 |
| PT6. Backend, base de datos y comunicación | $250 |
| PT7. Frontend y perfiles de cultivo | $150 |
| PT8. Integración, pruebas y documentación | $750 |
| Total estimado | $6,350 |

5. Tiempo Estimado del Proyecto

| Paquete de Trabajo | Duración Estimada | Fechas Clave |
| --- | --- | --- |
| PT1. Planeación y diseño | 2 semanas | 24 de agosto - 4 de septiembre de 2026 |
| PT2. Torre e hidráulica | 4 semanas | 31 de agosto - 25 de septiembre de 2026 |
| PT3. Electrónica y sensores | 4 semanas | 14 de septiembre - 9 de octubre de 2026 |
| PT4. Actuadores y automatización | 4 semanas | 28 de septiembre - 23 de octubre de 2026 |
| PT5. Firmware y control local | 6 semanas | 28 de septiembre - 6 de noviembre de 2026 |
| PT6. Backend, base de datos y comunicación | 5 semanas | 5 de octubre - 6 de noviembre de 2026 |
| PT7. Frontend y perfiles de cultivo | 5 semanas | 12 de octubre - 13 de noviembre de 2026 |
| PT8. Integración, pruebas y documentación | 5 semanas | 9 de noviembre - 11 de diciembre de 2026 |
| TOTAL | 16 semanas | 24 de agosto - 11 de diciembre de 2026 |

6. Fechas Importantes

• Inicio del proyecto: 24 de agosto de 2026.

• Aprobación del plan detallado y autorización para implementar: 11 de septiembre de 2026.

• Torre e hidráulica funcionales: 25 de septiembre de 2026.

• Sensores integrados y calibración inicial: 9 de octubre de 2026.

• Dosificación e iluminación automatizadas: 23 de octubre de 2026.

• Backend, base de datos y comunicación funcionales: 6 de noviembre de 2026.

• Perfiles de cultivo e integración general: 13 de noviembre de 2026.

• Pruebas integrales y ajustes: 27 de noviembre de 2026.

• Cierre técnico y documentación final: 4 de diciembre de 2026.

• Demostración y entrega final: 11 de diciembre de 2026.

7. Roles y Responsabilidades

| Tipo | Rol / Participante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Interno | Dueño del proyecto - Kevin Osmar Valdez Meza | Autorizar alcance, presupuesto, cambios relevantes, paso a implementación y aceptación final; decidir continuidad ante desviaciones críticas. |
| Interno | Líder del proyecto - Kevin Osmar Valdez Meza | Planear y coordinar paquetes, controlar tiempo/costo/riesgos, gestionar documentación y dirigir integración y pruebas. |
| Interno | Participante principal - Kevin Osmar Valdez Meza | Diseñar, construir, programar, integrar y probar torre, electrónica, firmware, backend, base de datos, frontend y perfiles. |
| Externo | Ing. Agr. Daniela Castro Méndez - Asesora técnica | Revisar rangos hidropónicos, criterios de cultivo y estrategia de dosificación; emitir recomendaciones técnicas sin responsabilidad de ejecución. |
| Externo | Proveedores de materiales y componentes | Suministrar PVC, depósito, electrónica, sensores, bombas, iluminación, nutrientes y consumibles conforme a especificaciones y fechas de compra. |
| Externo | Servicio de impresión 3D, si se requiere | Fabricar soportes, adaptadores o caja electrónica en PETG de acuerdo con medidas y archivos proporcionados por el proyecto. |

8. Identificación de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Plan Alterno |
| --- | --- | --- |
| Lecturas incorrectas de pH o TDS/EC | Alto | Detener dosificación ante lecturas inválidas; recalibrar; comparar con referencia y aplicar filtrado/muestreo escalonado. |
| Sobredosificación de nutrientes o pH | Alto | Usar dosis máximas, zona muerta, tiempo de mezcla y relectura; mantener líneas independientes y modo manual de recuperación. |
| Fuga, bloqueo de raíces o caudal insuficiente | Alto | Validar hidráulica antes de automatizar; limpiar obstrucciones y ajustar válvula, tubería o bomba. |
| Retraso o falta de componentes | Medio | Comprar componentes críticos con anticipación y mantener equivalentes compatibles identificados. |
| Interferencia eléctrica en sensores | Medio | Separar potencia/señal; mejorar filtrado y puesta a tierra; escalonar lecturas y apagar temporalmente cargas durante mediciones si es necesario. |
| Pérdida de Wi-Fi/backend | Medio | Mantener control crítico y perfil local en ESP32; almacenar eventos pendientes y resincronizar al recuperar conexión. |
| Crecimiento o densidad mayor a la prevista | Medio | Podar/tutorar; ajustar luz y riego; reducir de 8 a 6 plantas si raíces o follaje comprometen la operación. |
| Incremento de costo | Medio | Usar equivalentes, reutilizar materiales y priorizar funciones obligatorias; conservar margen hasta el máximo autorizado de $7,000 MXN. |

9. Plan Alterno para Manejo de Riesgos Identificados

1. Realizar una revisión semanal del cronograma, costos, riesgos y estado de cada paquete para detectar desviaciones antes de afectar la fecha final.

2. Mantener $650 MXN de margen dentro del límite autorizado de $7,000 MXN para contingencias, repuestos o cambios de componente.

3. Validar el proyecto por capas: primero hidráulica, después potencia/sensores, posteriormente actuadores y finalmente conectividad/software. Ninguna capa crítica avanzará si la anterior no cumple su criterio de aceptación.

4. Ante falla de sensor, comunicación o dosificación, colocar el subsistema afectado en modo seguro y continuar solamente las funciones cuya operación sea confiable mientras se corrige la causa.

5. Si un componente no está disponible, utilizar un equivalente compatible documentando el cambio, costo, impacto técnico y efecto en el cronograma.

6. Si las pruebas con 8 plantas muestran problemas de raíces, luz o ventilación, reducir la densidad a 6 plantas sin considerar que el objetivo del prototipo haya fallado.

10. Firma del Dueño del Proyecto

Firma: Kevin Osmar Valdez Meza

Fecha de autorización: 11 de septiembre de 2026

Autorización: Se aprueba el plan detallado y el paso a la fase de implementación.