|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada

| PAQUETES DE TRABAJO | ACTIVIDADES | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| PT1. Planeación y arquitectura | 1) Confirmar alcance, requisitos, interfaces y seguridad. 2) Elaborar arquitectura física/lógica, lista de materiales, cronograma y matriz de pruebas. Recursos: documentación técnica, computadora y herramientas de planeación. | Plan y arquitectura aprobados, con requisitos, materiales, dependencias y criterios de prueba trazables al objetivo. |
| PT2. Torre y circuito hidráulico | 1) Preparar depósito, torre de 1.30 m y tubería. 2) Instalar bomba y retorno. 3) Ejecutar prueba hidráulica continua de 60 min. Recursos: torre, depósito, PVC/manguera, conexiones y bomba. | Capacidad de hasta 8 plantas; agua llega al nivel superior y retorna al depósito durante 60 min sin fugas visibles relevantes. |
| PT3. Fabricación 3D y mecanizado de tapa | 1) Entregar dimensiones al proveedor. 2) Fabricar adaptadores para torre, sensores y líneas de dosificación. 3) Probar ajuste y corregir tolerancias. Recursos: modelos CAD, PETG/PLA adecuado al uso y tornillería. | Piezas instalables sin interferencias, sujetan los componentes previstos y permiten desmontaje para mantenimiento. |
| PT4. Electrónica, sensores y potencia | 1) Integrar ESP32 y sensores de nivel, temperatura, pH, TDS/EC y luz. 2) Montar drivers/MOSFET, protecciones y fuentes. 3) Verificar lectura y actuación básica. Recursos: multímetro, protoboard/terminales y cableado. | Cinco variables disponibles para lectura; actuadores controlables individualmente y cableado identificado, sin cortocircuitos ni polaridad incorrecta. |
| PT5. PCB y arnés de potencia | 1) Entregar esquema y asignación de terminales al proveedor. 2) Fabricar PCB/arnés y etiquetar conectores. 3) Realizar inspección de continuidad y montaje. Recursos: archivos de fabricación, conectores y cable. | PCB/arnés coincide con el esquema aprobado, supera continuidad/polaridad, no presenta cortos y cabe en el gabinete previsto. |
| PT6. Firmware y control local | 1) Programar adquisición y temporización. 2) Implementar riego, corte por nivel bajo, iluminación y watchdog. 3) Implementar límites de dosificación, zona muerta, mezcla y relectura. Recursos: ESP-IDF, ESP32 y banco de pruebas. | Pruebas documentadas confirman control local, bloqueo por nivel bajo, límites de dosificación y continuidad de funciones críticas sin Internet. |
| PT7. Backend, base de datos e interfaz | 1) Crear API y modelo de datos. 2) Registrar históricos, alertas, perfiles y acciones. 3) Implementar consulta y edición de perfiles. Recursos: servidor de desarrollo, base de datos y navegador/móvil. | La interfaz muestra estado e historial y permite seleccionar, crear, editar, duplicar y guardar perfiles con parámetros y alertas. |
| PT8. Dosificación e iluminación | 1) Instalar cuatro bombas peristálticas y lámpara. 2) Calibrar cada canal en mL/s. 3) Probar Nutriente A/B, pH Up/Down e iluminación con interbloqueos. Recursos: bombas, recipientes graduados, soluciones de prueba y lámpara. | Cada canal actúa de forma independiente; pH Up/Down no operan simultáneamente; límites configurados y calibración de caudal quedan documentados. |
| PT9. Integración, pruebas y documentación | 1) Integrar todos los subsistemas. 2) Ejecutar matriz de pruebas, pérdida de Internet y revisión de registros. 3) Corregir hallazgos e integrar evidencias, costos y cierre. Recursos: prototipo completo y formatos EC0935. | Todos los paquetes cuentan con evidencia y verificación; pruebas críticas aprobadas, costos consolidados y expediente listo para cierre. |

| I. COSTO ESTIMADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAQUETE | CONCEPTO PRINCIPAL | COSTO |
| PT1 | Planeación, impresión y consumibles de diseño | $250 |
| PT2 | Depósito, torre, tubería, bomba y conexiones | $1,100 |
| PT3 | Servicio de fabricación 3D y mecanizado | $700 |
| PT4 | ESP32, sensores, fuentes, drivers y protecciones | $1,600 |
| PT5 | Servicio de fabricación PCB/arnés y conectores | $650 |
| PT6 | Consumibles y banco de prueba de firmware | $350 |
| PT7 | Backend, base de datos y recursos de desarrollo | $400 |
| PT8 | Bombas dosificadoras, iluminación y consumibles | $900 |
| PT9 | Pruebas, documentación y consumibles de cierre | $400 |
| TOTAL AUTORIZADO |  | $6,350 MXN |
| II. TIEMPO ESTIMADO |  |  |
| Duración total: 16 semanas, del 24 de agosto al 11 de diciembre de 2026. Los paquetes se ejecutarán de manera parcialmente superpuesta para permitir integración incremental y conservar la fecha de cierre. |  |  |

|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada

| III. FECHAS IMPORTANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  | ACTIVIDAD / ENTREGABLE |  |  |
| 24/08/2026 |  | Inicio formal y planeación del proyecto. |  |  |
| 18/09/2026 |  | Plan Básico aprobado y alcance de HydroMate formalizado. |  |  |
| 25/09/2026 |  | Plan detallado listo para presentación y autorización de implementación. |  |  |
| 09/10/2026 |  | Torre y circuito hidráulico terminados para prueba. |  |  |
| 16/10/2026 |  | Entrega de piezas 3D y mecanizado externo. |  |  |
| 23/10/2026 |  | Electrónica, sensores y arnés/PCB disponibles para integración. |  |  |
| 06/11/2026 |  | Firmware y automatización local listos para pruebas. |  |  |
| 20/11/2026 |  | Backend, base de datos, interfaz y perfiles integrados. |  |  |
| 27/11/2026 |  | Pruebas integrales y contingencia por pérdida de Internet. |  |  |
| 04/12/2026 |  | Correcciones, evidencias y estado de costos consolidados. |  |  |
| 11/12/2026 |  | Entrega, aceptación y cierre del proyecto. |  |  |
| IV. ROLES DE LOS PARTICIPANTES INTERNOS |  |  |  |
| NOMBRE | ROL EN EL PROYECTO |  | RESPONSABILIDADES |  |
| Kevin Osmar Valdez Meza | Líder y participante principal |  | coordina el proyecto; integra torre, firmware, backend e interfaz; controla costo, tiempo, riesgos, evidencias y cierre. |  |
| Mariana Fernanda López Torres | Participante interno - revisión hidropónica |  | Revisa perfiles de cultivo, rangos operativos, alertas, lógica de riego e iluminación y criterios funcionales relacionados con la solución nutritiva. |  |
| Diego Alejandro Hernández Ruiz | Participante interno - revisión electrónica |  | Apoya la revisión de fuentes, cableado, sensores, drivers, protecciones, ruido eléctrico, comunicaciones y pruebas de seguridad del sistema embebido. |  |
| ROLES DE LOS PARTICIPANTES EXTERNOS |  |  |  |
| NOMBRE | ROL EN EL PROYECTO |  | RESPONSABILIDADES |  |
| Marco Antonio Salgado Ruiz - Baja Maker 3D | Proveedor externo PT3 |  | Fabrica piezas 3D y realiza mecanizado simple de tapa/adaptadores con base en archivos y dimensiones aprobadas; entrega piezas ajustadas a más tardar el 16/10/2026. |  |
| Daniela Sofía Ponce Rivera - Ensamble PCB Tijuana | Proveedor externo PT5 |  | Fabrica PCB/arnés de potencia según esquema aprobado, etiqueta terminales y entrega el conjunto para inspección eléctrica a más tardar el 23/10/2026. |  |
| RIESGOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| ID |  | RIESGO |  |  |
| R1 |  | Retraso o defecto en piezas entregadas por proveedores externos. |  |  |
| R2 |  | Fugas, obstrucciones o flujo insuficiente en la torre y circuito hidráulico. |  |  |
| R3 |  | Lecturas inestables o fuera de calibración en pH o TDS/EC. |  |  |
| R4 |  | Sobredosificación causada por lectura inválida, lógica incorrecta o bomba descalibrada. |  |  |
| R5 |  | Ruido eléctrico de bombas/actuadores que afecte las señales de sensores. |  |  |
| R6 |  | Falta de componentes o incremento de precio que presione el presupuesto de $6,350 MXN. |  |  |
| R7 |  | Pérdida de Wi-Fi, Internet o disponibilidad temporal del backend. |  |  |
| R8 |  | Retraso de integración por acumulación de tareas técnicas al final del semestre. |  |  |

|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada

| V. PLAN ALTERNO |  |
| --- | --- |
| RIESGO DEL PROYECTO | PLAN ALTERNO |  |
| R1. Retraso o defecto en piezas entregadas por proveedores externos. | Activar proveedor alterno previamente calificado; si el retraso es menor, usar pieza provisional compatible y mantener la fecha de integración. Responsable: Kevin Osmar Valdez Meza. Revisión: 20/10/2026. |  |
| R2. Fugas, obstrucciones o flujo insuficiente en la torre y circuito hidráulico. | Aislar el tramo, sustituir manguera/sello o limpiar obstrucción y repetir prueba de 60 min antes de energizar electrónica. Responsable: Kevin Osmar Valdez Meza. Atención máxima: 48 h. |  |
| R3. Lecturas inestables o fuera de calibración en pH o TDS/EC. | Suspender dosificación automática asociada, revisar conexiones, limpiar/calibrar sensor y validar lectura contra solución de referencia antes de reactivar. Responsable: Diego Alejandro Hernández Ruiz. Atención máxima: 24 h. |  |
| R4. Sobredosificación causada por lectura inválida, lógica incorrecta o bomba descalibrada. | Aplicar bloqueo inmediato de bombas químicas, conservar interbloqueo pH Up/Down, revisar calibración y límites por ciclo/hora; operar manualmente hasta cerrar la causa. Responsables: Kevin Osmar Valdez Meza y Diego Alejandro Hernández Ruiz. |  |
| R5. Ruido eléctrico de bombas/actuadores que afecte las señales de sensores. | Separar potencia y señal, reubicar cableado, incorporar supresión/filtrado y repetir lecturas con bombas activas. Responsable: Diego Alejandro Hernández Ruiz. Fecha límite: 06/11/2026. |  |
| R6. Falta de componentes o incremento de precio que presione el presupuesto de $6,350 MXN. | Sustituir por componente comercial equivalente que conserve función y seguridad; priorizar elementos críticos y documentar cualquier impacto como cambio autorizado antes de comprar. Responsable: Kevin Osmar Valdez Meza. |  |
| R7. Pérdida de Wi-Fi, Internet o disponibilidad temporal del backend. | Mantener riego, protección, iluminación y dosificación crítica en el ESP32; almacenar temporalmente eventos y sincronizar al recuperar conexión. Responsable: Kevin Osmar Valdez Meza. |  |
| R8. Retraso de integración por acumulación de tareas técnicas al final del semestre. | Congelar nuevas funciones, priorizar paquetes y criterios de aceptación obligatorios, mover mejoras visuales no críticas y registrar cualquier ajuste formalmente. Responsable: Kevin Osmar Valdez Meza. Revisión: 27/11/2026. |  |

AUTORIZACIÓN PARA PASAR A LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Como Dueña del Proyecto, autorizo la ejecución del presente Plan Detallado de HydroMate con un presupuesto inicial de $6,350 MXN y fecha de cierre programada para el 11 de diciembre de 2026.

________________________________________ Milca Vianey Meza Gastelum Dueña del proyecto