|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Responsable de la elaboración del documento: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| --- | --- |
| El nombre se presenta completo. |  |

FECHA DE LA JUNTA DE PRESENTACIÓN

25 de septiembre de 2026

FECHA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

9 de octubre de 2026

I. NOMBRE DE LOS INTEGRANTES

• Kevin Osmar Valdez Meza - Líder del proyecto y participante principal. • Mariana Fernanda López Torres - Participante interno; revisión hidropónica, perfiles de cultivo y parámetros de operación. • Diego Alejandro Hernández Ruiz - Participante interno; revisión electrónica, seguridad, potencia y comunicaciones.

II. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

Kevin Osmar Valdez Meza Líder del proyecto y responsable de preparar el reporte de la junta de presentación del Plan Detallado de HydroMate.

III. TEMAS

• Presentación del Plan Detallado del Proyecto y confirmación de su alineación con el objetivo SMART y el alcance aprobado en el Plan Básico. • Revisión de los nueve paquetes de trabajo, sus actividades, responsables, dependencias y criterios de aceptación. • Revisión del costo estimado por paquete y confirmación del presupuesto total autorizado de $6,350 MXN. • Revisión del cronograma de 16 semanas, del 24 de agosto al 11 de diciembre de 2026, y de las fechas clave de implementación. • Presentación de los roles de los participantes internos y de los proveedores externos previstos para fabricación 3D/mecanizado y PCB/arnés. • Revisión de riesgos y planes alternos, con énfasis en fugas, calibración de sensores, sobredosificación, ruido eléctrico, conectividad y retrasos de proveedores. • Autorización para iniciar la fase de implementación y mecanismo para documentar cualquier cambio posterior en costo, tiempo o alcance.

|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

IV. ACUERDOS

• Se aprueba el Plan Detallado presentado y se autoriza iniciar la fase de implementación a partir del 28 de septiembre de 2026. Responsable de coordinación: Kevin Osmar Valdez Meza. • Se mantienen los nueve paquetes de trabajo PT1 a PT9 y sus criterios de aceptación como base para controlar el avance y verificar los entregables. Responsable de seguimiento: Kevin Osmar Valdez Meza. • El presupuesto base permanece en $6,350 MXN; ningún gasto que modifique el total podrá incorporarse sin quedar registrado posteriormente como cambio autorizado. Responsable: Kevin Osmar Valdez Meza. • Los paquetes PT3 y PT5 se manejarán con apoyo externo y deberán respetar las especificaciones técnicas, fechas y límites de costo establecidos en el plan. Responsable de coordinación con proveedores: Kevin Osmar Valdez Meza. • La validación de perfiles, rangos y reglas hidropónicas se realizará antes de la prueba integral del sistema. Responsable: Mariana Fernanda López Torres. Fecha objetivo: 6 de noviembre de 2026. • Las protecciones eléctricas, separación de potencia y señal, interbloqueos y comportamiento seguro de dosificación deberán revisarse antes de habilitar pruebas químicas automáticas. Responsable: Diego Alejandro Hernández Ruiz. Fecha objetivo: 6 de noviembre de 2026. • Las funciones críticas de riego, protección por nivel bajo, iluminación y dosificación permanecerán en el ESP32 para que el sistema continúe operando aun cuando falle Internet. • La próxima reunión de seguimiento queda programada para el 9 de octubre de 2026, coincidiendo con la revisión de la torre y el circuito hidráulico.

V. TAREAS PENDIENTES

TAREA; RESPONSABLE; FECHA COMPROMISO. Formalizar alcance, dimensiones y archivos de fabricación del PT3 para el proveedor de impresión 3D/mecanizado.; Kevin Osmar Valdez Meza; 30/09/2026. Preparar matriz inicial de parámetros y criterios de revisión para perfiles de cultivo, alertas, riego e iluminación.; Mariana Fernanda López Torres; 02/10/2026. Revisar diagrama eléctrico, protecciones, asignación de terminales y criterios de aceptación del PT5.; Diego Alejandro Hernández Ruiz; 02/10/2026. Adquirir materiales hidráulicos y completar el armado inicial del PT2 para iniciar la prueba de flujo.; Kevin Osmar Valdez Meza; 06/10/2026. Integrar cotizaciones y confirmar fechas de entrega de los servicios externos contemplados en PT3 y PT5.; Kevin Osmar Valdez Meza; 06/10/2026.

VI. FIRMAS/CONFIRMACIÓN

________________________ Kevin Osmar Valdez Meza Líder del proyecto; ________________________ Mariana Fernanda López Torres Participante interno; ________________________ Diego Alejandro Hernández Ruiz Participante interno.