|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Nombre del Proyecto | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |

| Responsable de la elaboración del documento: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| --- | --- |

El nombre se presenta completo.

| TAREA ASIGNADA AL PROVEEDOR | PROVEEDOR ASIGNADO | LIMITANTE DE COSTO | LIMITANTE DE TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- |
| PT3. Fabricación 3D y mecanizado de tapa. Fabricar adaptadores y soportes para la torre, sensores y líneas de dosificación; realizar los cortes o perforaciones requeridos en la tapa del depósito y entregar las piezas listas para montaje y prueba de ajuste. El proveedor trabajará con las dimensiones y archivos entregados por el proyecto y deberá corregir sin costo de diseño los defectos atribuibles a la fabricación. | Marco Antonio Salgado Ruiz Baja Maker 3D | Monto máximo autorizado: $700 MXN. Incluye material de impresión, fabricación de las piezas, mecanizado básico de la tapa, acabado funcional y una corrección/reimpresión cuando sea necesaria por defecto de fabricación. | Fecha límite: 16 de octubre de 2026. La entrega en esa fecha permite validar ajuste y montaje antes de integrar sensores, tuberías y electrónica, evitando retrasar PT4 y las pruebas del sistema. |
| PT5. Fabricación de PCB y arnés de potencia. Fabricar la tarjeta de interconexión y el arnés para sensores y actuadores conforme al esquema aprobado; montar conectores, identificar terminales y entregar el conjunto listo para inspección de continuidad, polaridad y montaje dentro del prototipo. | Daniela Sofía Ponce Rivera Ensamble PCB Tijuana | Monto máximo autorizado: $650 MXN. Incluye fabricación de PCB o placa de interconexión, conectores, cableado del arnés, soldadura, etiquetado y corrección de defectos de ensamble detectados en la inspección inicial. | Fecha límite: 23 de octubre de 2026. La entrega debe completarse antes de la integración de firmware y actuadores para disponer del cableado definitivo durante las pruebas de control local y seguridad. |

Las limitantes de costo y tiempo corresponden a los montos y fechas establecidos para los paquetes PT3 y PT5 en el Plan Detallado del Proyecto. Cualquier modificación deberá registrarse mediante el control de cambios del proyecto.