|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Nombre del proyecto: | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |
| Dueño del proyecto: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| Líder del proyecto: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| Participantes: | Kevin Osmar Valdez Meza; Mariana Fernanda López Torres; Diego Alejandro Hernández Ruiz |

Todos los nombres se presentan completos.

I. EXPECTATIVAS

• Kevin Osmar Valdez Meza: recibir a más tardar el 11 de diciembre de 2026 un prototipo HydroMate integrado y documentado, dentro del presupuesto autorizado, con todos los subsistemas críticos verificados mediante una lista de pruebas funcionales y con evidencia de cierre. • Mariana Fernanda López Torres: contar antes del 4 de diciembre de 2026 con rangos de operación, perfiles de cultivo, alertas y reglas de riego/dosificación documentados y coherentes para el prototipo; evaluará el cumplimiento revisando la configuración y los registros de prueba. • Diego Alejandro Hernández Ruiz: recibir antes del 27 de noviembre de 2026 la integración eléctrica, de control y comunicaciones del ESP32 documentada y funcional; validará protección por nivel bajo, actuación independiente de bombas, comportamiento seguro de dosificación y operación local ante pérdida de Internet.

II. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar e integrar, del 24 de agosto al 11 de diciembre de 2026 en un entorno de prototipado académico en Tijuana, un prototipo funcional de HydroMate para una torre hidropónica vertical de hasta 8 plantas, basado en ESP32 y conectado a un backend, base de datos e interfaz web o móvil. El sistema deberá monitorear cinco variables (nivel de agua, temperatura de la solución, pH, TDS/EC y luz), automatizar recirculación e iluminación, proteger la bomba ante nivel bajo, controlar de forma independiente Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down con límites de seguridad y relectura, y administrar perfiles de cultivo predeterminados y personalizados. El objetivo se considerará cumplido cuando cada subsistema supere su prueba funcional documentada, las reglas críticas continúen ejecutándose localmente sin Internet y el proyecto se mantenga dentro del presupuesto autorizado de $6,350 MXN.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Planeación y diseño: confirmar alcance, arquitectura física y lógica, lista de materiales, criterios de seguridad, perfiles de cultivo, cronograma y riesgos. 2. Construcción física: ensamblar la torre, depósito, tubería y bomba de recirculación; comprobar flujo de retorno y ausencia de fugas visibles antes de instalar electrónica. 3. Integración electrónica: conectar ESP32, sensores de nivel, temperatura, pH, TDS/EC y luz, junto con drivers/MOSFET, bomba principal, iluminación y cuatro canales de dosificación. 4. Firmware y control local: implementar adquisición de sensores, riego, corte por nivel bajo, iluminación, dosificación por pequeñas correcciones, zona de tolerancia, tiempo de mezcla, relectura y límites máximos. 5. Plataforma de software: implementar comunicación Wi-Fi, backend/API, base de datos para históricos, alertas, perfiles y acciones automáticas, además de una interfaz para supervisión y configuración. 6. Integración y pruebas: calibrar sensores y bombas de manera individual, verificar alarmas y actuadores, probar pérdida de Internet, revisar registros y corregir fallas de integración. 7. Cierre: integrar evidencias, estado de costos, resultados de pruebas, aprendizajes y documentación. Kevin ejecutará e integrará el trabajo; Mariana revisará criterios hidropónicos y Diego revisará electrónica, seguridad y comunicaciones.

|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

IV. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se entregará un prototipo académico integrado de HydroMate compuesto por una torre hidropónica vertical para hasta 8 plantas, depósito y circuito de recirculación, sistema embebido ESP32, sensores de nivel, temperatura, pH, TDS/EC y luz, bomba principal, iluminación complementaria y cuatro canales de dosificación para Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down. Incluirá firmware de control local, comunicación Wi-Fi, backend/API, base de datos e interfaz web o móvil con históricos, alertas y gestión de perfiles predeterminados y personalizados. • Criterio físico: el circuito deberá llevar agua a la parte superior y retornarla al depósito durante una prueba continua de 60 minutos sin fugas visibles relevantes. • Criterio de control: las cinco variables deberán visualizarse y registrarse; la bomba deberá bloquearse por nivel bajo y cada actuador deberá poder probarse de forma independiente. • Criterio de dosificación: pH Up y pH Down no podrán activarse simultáneamente y toda corrección deberá respetar límites configurados, tiempo de mezcla y nueva lectura antes de repetir. • Criterio de conectividad: al desconectar Internet, las reglas críticas de riego, protección, iluminación y dosificación deberán seguir operando en el ESP32. • Criterio de software: el usuario deberá poder seleccionar perfiles, crear, editar, duplicar y guardar perfiles personalizados, consultar estado actual, historial, alertas y acciones automáticas.

V. SUPUESTOS DEL PROYECTO

• Presupuesto disponible: se contará con hasta $6,350 MXN para materiales, componentes, fabricación y servicios requeridos durante el periodo del proyecto. • Disponibilidad de componentes: ESP32, sensores, bombas, materiales de plomería y consumibles podrán adquirirse en comercios locales o en línea con tiempos compatibles con el cronograma. • Infraestructura de trabajo: habrá acceso regular a computadora, herramientas de electrónica y fabricación, energía eléctrica, agua y un espacio seguro para armado y pruebas. • Conectividad: se dispondrá de una red Wi-Fi de 2.4 GHz para las pruebas de comunicación; una falla de Internet no impedirá la ejecución de las funciones críticas locales. • Insumos de prueba: estarán disponibles agua, soluciones de calibración, nutrientes y correctores de pH en cantidades pequeñas y apropiadas para un prototipo académico. • Participación: Kevin mantendrá disponibilidad semanal para integración y documentación; Mariana y Diego participarán en las revisiones técnicas programadas. • Escala de validación: una torre de hasta 8 plantas será suficiente para demostrar la arquitectura, automatización y trazabilidad del sistema antes de considerar una ampliación.

VI. LIMITANTES DEL PROYECTO

• Tiempo: el proyecto dispone de 16 semanas académicas y deberá cerrarse a más tardar el 11 de diciembre de 2026. • Costo: el costo autorizado inicial es de $6,350 MXN; cualquier incremento posterior deberá documentarse como cambio autorizado. • Escala: la validación se realizará en una sola torre de hasta 8 plantas; no se evaluará operación industrial ni múltiples depósitos simultáneos. • Metrología: se utilizarán sensores accesibles y soluciones comerciales de calibración; no se cuenta con laboratorio metrológico para certificar exactitud de grado industrial. • Duración agronómica: el semestre permite validar funcionamiento e integración, pero no garantiza completar un estudio de rendimiento de cultivo de largo plazo. • Entorno de red: la conectividad externa puede presentar interrupciones o bloqueos; por ello las acciones críticas deben permanecer en el ESP32. • Seguridad y certificación: el resultado será un prototipo académico; no contempla certificación comercial, sanitaria o industrial durante este proyecto.

|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

VII. FECHAS IMPORTANTES

Fecha; Actividad / hito; Resultado esperado. 24/08/2026; Inicio del proyecto; Alcance preliminar y recursos identificados.. 18/09/2026; Aprobación del Plan Básico; Objetivo, participantes, supuestos y limitantes formalizados.. 25/09/2026; Arquitectura y plan detallado; Paquetes de trabajo, riesgos, costos y ruta de implementación definidos.. 09/10/2026; Torre y circuito hidráulico; Estructura ensamblada y prueba inicial de flujo y fugas realizada.. 16/10/2026; Límite de entregas externas; Piezas fabricadas y componentes críticos de proveedores disponibles.. 23/10/2026; Sensores y actuadores; Electrónica integrada y primeras lecturas/actuaciones locales.. 06/11/2026; Automatización local; Riego, luz, protecciones y reglas de dosificación funcionando en ESP32.. 20/11/2026; Backend, BD e interfaz; Históricos, alertas, perfiles y acciones automáticas integrados.. 27/11/2026; Pruebas integrales; Pruebas de subsistemas, seguridad y pérdida de Internet documentadas.. 04/12/2026; Correcciones y evidencias; Hallazgos atendidos, evidencias y estado de costos consolidados.. 11/12/2026; Entrega y cierre; Producto aceptado, reporte final y junta de cierre concluidos..

VIII. INFORMACIÓN HISTÓRICA

Como antecedente interno, HydroMate inició con una propuesta básica basada en Arduino UNO orientada a monitoreo y alarmas. La principal lección fue que la versión completa requiere mayor capacidad de procesamiento, conectividad integrada y control local, por lo que se adoptó ESP32 como controlador principal. Prácticas previas con ESP32, Wi-Fi y MQTT mostraron que una red puede bloquear puertos o perder conectividad. Por ello el diseño actual no depende del backend para proteger la bomba, regar, iluminar o dosificar: el ESP32 conserva las reglas críticas y sincroniza datos cuando la comunicación vuelve. La investigación técnica del proyecto revisó controladores comerciales como NIDO ONE V2, Growee Pro Combo y Bluelab IntelliDose. Se observó que la automatización de pH y nutrientes es viable, pero exige calibración, límites de dosis, tiempos de mezcla, relectura y mantenimiento. HydroMate incorpora estas prácticas sin atribuirse precisiones que todavía no han sido verificadas. También se aprendió que la modularidad facilita mantenimiento y correcciones. Por ello se priorizan sensores, bombas y piezas comerciales reemplazables, separación entre potencia y señales, validación hidráulica antes de instalar electrónica y registro de cada acción automática para poder diagnosticar fallas.

________________________________________ Kevin Osmar Valdez Meza Firma del dueño del proyecto