|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Nombre del Proyecto | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |

| Responsable de la elaboración del documento: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| --- | --- |

| Fecha de corte del avance: | 30 de octubre de 2026 |
| --- | --- |

La tabla registra el estado actual de cada paquete definido en el Plan Detallado. Cada paquete aparece marcado únicamente en un estado.

| PAQUETE DE TRABAJO | SIN INICIAR | EN PROCESO | TERMINADO | EN ESPERA | CANCELADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT1. Planeación y arquitectura |  |  | X |  |  |
| PT2. Torre y circuito hidráulico |  |  | X |  |  |
| PT3. Fabricación 3D y mecanizado de tapa |  |  | X |  |  |
| PT4. Electrónica, sensores y potencia |  | X |  |  |  |
| PT5. Fabricación de PCB y arnés de potencia |  |  |  |  | X |
| PT6. Firmware y control local |  |  |  | X |  |
| PT7. Backend, base de datos e interfaz |  | X |  |  |  |
| PT8. Dosificación e iluminación | X |  |  |  |  |
| PT9. Integración, pruebas y documentación | X |  |  |  |  |

Observaciones de avance

• PT5 se canceló como servicio externo debido a que el arnés y la interconexión se simplificarán e integrarán dentro de PT4; el ajuste se documentará mediante el control formal de cambios.

• PT6 permanece en espera hasta concluir la integración eléctrica básica de PT4 para evitar desarrollar lógica sobre una configuración de hardware todavía inestable.

• PT8 y PT9 no se han iniciado porque dependen de que los paquetes de electrónica, firmware y plataforma alcancen un nivel suficiente de integración.