|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Nombre del Proyecto | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |

| Responsable de la elaboración del documento: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| --- | --- |

| Fecha de corte del reporte: | 27 de noviembre de 2026 |
| --- | --- |

REPORTE DE ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

| RETRASADO | EN TIEMPO | SIN INICIAR | TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  |

Estado general: EN TIEMPO. La fecha de cierre autorizada se mantiene en 11 de diciembre de 2026.

ESTADO DE CUENTA DEL COSTO

| COSTO AUTORIZADO | CAMBIOS AUTORIZADOS | COSTO ACTUAL COMPROMETIDO | PAGADO |
| --- | --- | --- | --- |
| $6,350 MXN | -$105 MXN netos (costo ajustado: $6,245 MXN) | $6,045 MXN | $5,730 MXN |

Saldo no comprometido frente al costo ajustado: $200 MXN. Saldo comprometido pendiente de pago: $315 MXN.

PRIORIDADES DEL PERIODO DEL PROYECTO

| PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE COMPROMISO | PLAN DE ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerrar integración de PT4 y habilitar PT6 | Kevin Osmar Valdez Meza / Diego Alejandro Hernández Ruiz | 29/11/2026 | Completar cableado definitivo, verificar cinco lecturas, validar salidas y liberar una configuración eléctrica estable para finalizar firmware. |
| Completar PT8: dosificación e iluminación | Kevin Osmar Valdez Meza / Mariana Fernanda López Torres | 02/12/2026 | Instalar cuatro canales, calibrar caudal en mL/s, comprobar interbloqueo pH Up/Down y validar automatización de iluminación con BH1750. |
| Ejecutar pruebas integrales y modo sin Internet | Kevin Osmar Valdez Meza / Diego Alejandro Hernández Ruiz | 04/12/2026 | Ejecutar matriz de pruebas, desconectar Internet, verificar control local y revisar históricos, alertas y eventos antes de aceptar integración. |
| Consolidar evidencias, costos y documentación de cierre | Kevin Osmar Valdez Meza | 08/12/2026 | Actualizar evidencias por paquete, conciliar pagos, cerrar pendientes documentales y preparar reporte final y junta de cierre. |

|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

RIESGOS DEL PROYECTO

| RIESGOS | RESPONSABLE | FECHA DE COMPROMISO | PLAN DE ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecturas inestables o pérdida de calibración en pH/TDS-EC | Diego Alejandro Hernández Ruiz | 30/11/2026 | Revisar conexiones, limpiar y calibrar sondas con soluciones de referencia. Mantener suspendida la dosificación automática asociada si la lectura resulta inválida. |
| Sobredosificación o sifonado en líneas químicas | Kevin Osmar Valdez Meza / Mariana Fernanda López Torres | 02/12/2026 | Validar caudal de cada bomba, límites por ciclo/hora, tiempo de mezcla, relectura e instalación de válvulas antirretorno; mantener interbloqueo pH Up/Down. |
| Ruido eléctrico de bombas que altere sensores | Diego Alejandro Hernández Ruiz | 29/11/2026 | Separar cableado de potencia y señal, revisar tierra común, aplicar supresión/filtrado y repetir lecturas con actuadores encendidos antes de liberar PT4. |
| Fuga, obstrucción o flujo insuficiente en el circuito | Kevin Osmar Valdez Meza | 02/12/2026 | Inspeccionar conexiones y retorno, limpiar bloqueos, sustituir sellos defectuosos y repetir prueba hidráulica antes de la prueba integral. |
| Pérdida de Wi-Fi, Internet o disponibilidad del backend | Kevin Osmar Valdez Meza | 04/12/2026 | Verificar que riego, protección, iluminación y dosificación crítica continúen en el ESP32; conservar eventos localmente y sincronizarlos al restablecer conexión. |
| Acumulación de pendientes cercana al cierre | Kevin Osmar Valdez Meza | 04/12/2026 | Congelar funciones nuevas, priorizar criterios de aceptación obligatorios y mover únicamente mejoras no críticas sin afectar la entrega del 11 de diciembre. |

Conclusión del corte: el proyecto permanece en tiempo y dentro del costo ajustado autorizado. Las prioridades y riesgos del periodo están asignados a responsables con fechas de compromiso previas al cierre.