|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Nombre del Proyecto | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |
| Responsable de la elaboración del documento: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| Fecha de cierre del proyecto: | 11 de diciembre de 2026 |

REPORTE FINAL DEL PROYECTO ELABORADO

| I. ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAQUETES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES CONCLUIDOS |  | SÍ |  |  |
| Todos los paquetes vigentes y sus actividades se encuentran concluidos y verificados. PT5 fue cerrado formalmente mediante el cambio autorizado 001 y su alcance fue transferido a PT4, que quedó terminado y aceptado. |  | X |  |  |
| ID | PAQUETE DE TRABAJO |  | ESTADO FINAL Y ACTIVIDADES CONCLUIDAS |  |
| PT1 | Planeación y arquitectura |  | Concluido. Alcance, arquitectura, materiales, cronograma, riesgos y matriz de pruebas integrados. |  |
| PT2 | Torre y circuito hidráulico |  | Concluido. Ensamble, circulación, retorno y prueba hidráulica completados. |  |
| PT3 | Fabricación 3D y mecanizado de tapa |  | Concluido. Adaptadores, soportes y ajustes físicos aceptados. |  |
| PT4 | Electrónica, sensores y potencia |  | Concluido. ESP32, cinco variables, potencia, protecciones y arnés integrado verificados. |  |
| PT5 | Fabricación de PCB y arnés de potencia |  | Concluido administrativamente por cambio 001. El alcance fue transferido y terminado dentro de PT4. |  |
| PT6 | Firmware y control local |  | Concluido. Riego, protección por nivel, iluminación, dosificación segura y operación local validados. |  |
| PT7 | Backend, base de datos e interfaz |  | Concluido. API, históricos, alertas, perfiles y consulta/configuración integrados. |  |
| PT8 | Dosificación e iluminación |  | Concluido. Cuatro canales calibrados, antirretorno, interbloqueos e iluminación automática verificados. |  |
| PT9 | Integración, pruebas y documentación |  | Concluido. Pruebas integrales, modo sin Internet, evidencias, costos y expediente cerrados. |  |

| ESTADO DE CUENTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COSTO AUTORIZADO | ABONOS REALIZADOS | PAGOS FINALES | ADEUDO |  |
| $6,245 MXN (autorizado ajustado) | $5,730 MXN | $315 MXN | $0 MXN |  |

Costo real final ejercido: $6,045 MXN. Saldo no ejercido del presupuesto ajustado: $200 MXN. No existen pagos ni adeudos pendientes.

|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

II. REPORTE DE APRENDIZAJES

• Integración por etapas: Validar primero el circuito hidráulico, después electrónica, firmware y finalmente plataforma redujo retrabajos y permitió detectar fallas antes de que afectaran otros subsistemas.

• Control local y conectividad: Las pruebas previas con redes y MQTT confirmaron que la conectividad puede fallar o bloquearse. Mantener las reglas críticas en el ESP32 permitió que riego, protección, iluminación y dosificación no dependieran de Internet.

• Dosificación segura: Se comprobó que automatizar una bomba no es suficiente: cada canal necesita calibración, límites por ciclo y por tiempo, mezcla, relectura e interbloqueos. La incorporación de válvulas antirretorno redujo el riesgo de sifonado.

• Administración de cambios: Cancelar el servicio externo de PT5 y absorber el alcance dentro de PT4 mostró la utilidad de documentar impacto en costo y tiempo antes de modificar el plan. El cambio redujo dependencias sin afectar la fecha de cierre.

• Trabajo con participantes y proveedores: Separar la revisión hidropónica, electrónica y de fabricación permitió definir criterios de aceptación más claros. Las especificaciones de costo, fecha y entregable facilitaron la relación con proveedores externos.

• Trazabilidad y cierre: Mantener paquetes, evidencias, costos, riesgos y cambios vinculados entre documentos simplificó la verificación final y dejó un precedente reutilizable para futuras versiones de HydroMate.

| III. ARCHIVOS GENERADOS DURANTE EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| GRUPO | ARCHIVOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE DIGITAL |  |
| 01 Inicio | E1P1_Plan_Basico_HydroMate.docx; E1P2_Reporte_Junta_Inicio_HydroMate.docx. |  |
| 02 Organización | E2P1_Plan_Detallado_HydroMate.docx; E2P2_Reporte_Junta_Presentacion_Plan_HydroMate.docx. |  |
| 03 Implementación | E3P1_Lista_Paquetes_Externos_HydroMate.docx; E3P2_Lista_Proveedores_Calificados_HydroMate.docx; E3P3_Descripcion_Trabajo_Proveedores_HydroMate.docx; E3P4_Lista_Verificacion_Avance_HydroMate.docx; E3P5_Evidencias_Paquetes_Trabajo_HydroMate.docx. |  |
| 04 Verificación | E4P1_Listado_Cambios_Autorizados_HydroMate.docx; E4P2_Reporte_Estado_Actual_HydroMate.docx; E4P3_Verificacion_Paquetes_Terminados_HydroMate.docx. |  |
| 05 Cierre | E5P1_Reporte_Final_HydroMate.docx; Reporte_Aprendizajes_HydroMate.pdf; Estado_Cuenta_Cierre_HydroMate.xlsx. |  |
| Diseño y planeación | Arquitectura_HydroMate.pdf; Lista_Materiales_HydroMate.xlsx; Matriz_Pruebas_HydroMate.xlsx; Diagrama_Arquitectura_HydroMate.png; Cronograma_HydroMate.xlsx. |  |
| Hardware y fabricación | Esquema_Interconexion_HydroMate.pdf; Modelos_3D_HydroMate.zip; Registro_Prueba_Hidraulica_HydroMate.pdf; Registro_Electronica_Sensores_HydroMate.pdf; Registro_Calibracion_Dosificadores_HydroMate.xlsx. |  |
| Software | Firmware_ESP32_HydroMate.zip; Backend_API_HydroMate.zip; Modelo_BD_HydroMate.sql; Interfaz_HydroMate.zip; Perfiles_Cultivo_HydroMate.json. |  |
| Pruebas y evidencias | Registro_Pruebas_Integrales_HydroMate.pdf; Registro_Modo_Offline_HydroMate.pdf; Evidencias_Fotograficas_HydroMate.zip; Registro_Alertas_Acciones_HydroMate.csv; Registro_Costos_HydroMate.xlsx. |  |
| Proveedores | Cotizaciones_PT3_PT5_HydroMate.pdf; Entrega_PT3_Baja_Maker_3D.pdf; Cancelacion_PT5_HydroMate.pdf; Cierre_Servicios_Externos_HydroMate.pdf. |  |

Los archivos anteriores conforman el expediente digital entregado con el proyecto y permiten rastrear la planeación, ejecución, cambios, pruebas, costos y cierre de HydroMate.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DE LA DUEÑA DEL PROYECTO

Acepto el cierre del proyecto HydroMate y confirmo que los paquetes y actividades quedaron concluidos, el estado de cuenta no presenta adeudos pendientes, los aprendizajes fueron documentados y el expediente del proyecto se encuentra integrado.

________________________________________ Milca Vianey Meza Gastelum Dueña del proyecto